## Registro por lote
STEPH – COVER ENGINE ¦ CONTROL DE FABRICACIÓN ¦ 60 UNIDADES
Registro de tiempos por lote · Procesos en paralelo permitidos · Todos los cortes propios (en planta)
PROCESOS: |  |  | 1. CORTADORA MANUAL |  | 2. CORTE LÁSER |  | 3. CORTE ROUTER |  | 4. SOLDADO DE COMPONENTE |  | 5. UNIÓN DE COMPONENTES
N° LOTE | FECHA | CANT. RACKS | CORTADORA MANUAL |  | CORTE LÁSER |  | CORTE ROUTER |  | SOLD. COMPONENTE |  | UNIÓN COMPONENTES |  | TIEMPOS CALCULADOS (automático)
|  |  | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | T.Cort. Manual | T.Láser | T.Router | T.Sold. Comp. | T.Unión Comp. | TOTAL (min) | TOTAL (hs) | RACKS/ Hora | OBSERVACIONES
GUIDI COVER ENGINE | 2026-06-02 | 5 | 1:00 | 1:40 | [8 empty] | 40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 | 7.5 | Corte hierro para laterales
GUIDI COVER ENGINE | 2026-06-02 | 5 | [6 empty] | 1:40 | 2:37 | [5 empty] | 57 |  | 57 | 0.95 | 5.3 | Armado componentes laterales
GUIDI COVER ENGINE | 2026-06-02 | 1 | [8 empty] | 1:00 | 2:40 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1.67 | 0.6 | Esqueleto del rack
GUIDI COVER ENGINE | 2026-06-02 | 5 | 1:00 | 1:05 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | 62.5 | Horizontal largo fondo rack
GUIDI COVER ENGINE | 2026-06-02 | 5 | 1:00 | 1:40 | [8 empty] | 40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 | 7.5 | Tochitos union entre componentes
GUIDI COVER ENGINE | 2026-06-02 | 5 | 1:00 | 1:56 | [8 empty] | 56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 | 5.4 | Cortado para base 40x20 total
GUIDI COVER ENGINE | 2026-06-03 | 5 | [6 empty] | 1:00 | 2:35 | [5 empty] | 95 |  | 95 | 1.58 | 3.2 | Soldadura de base 40x20
GUIDI COVER ENGINE | 2026-06-03 | 5 | 1:00 | 2:00 | [8 empty] | 60 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5 | Corte para arañas
GUIDI COVER ENGINE | 2026-06-03 | 5 | [6 empty] | 1:00 | 1:20 | [5 empty] | 20 |  | 20 | 0.33 | 15.2 | Corte y soldadura de interiores
GUIDI COVER ENGINE |  |  | 1:00
TOTALES / PROMEDIOS | [12 empty] | 40.2 |  |  | 57.3333 | 100 | 52.5556 | 0.87556 | 12.4667
Formulas:
FECHA = +[FECHA, row above]

## Seguimiento 60 Racks
SEGUIMIENTO INDIVIDUAL – 60 COVER ENGINE
Estado de avance por rack. Marcar con ✓ cuando la etapa está completada.
RACKS COMPLETADOS (todas las etapas ✓): |  |  |  | 0 | de 60 racks |  | 0%
N° RACK | LOTE | CORT. MANUAL ✓ | CORTE LÁSER ✓ | CORTE ROUTER ✓ | SOLD. COMP. ✓ | UNIÓN COMP. ✓ | ETAPAS OK | ESTADO FINAL | COMPLETADO ✓
1 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
2 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
3 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
4 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
5 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
6 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
7 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
8 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
9 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
10 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
11 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
12 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
13 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
14 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
15 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
16 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
17 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
18 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
19 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
20 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
21 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
22 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
23 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
24 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
25 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
26 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
27 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
28 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
29 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
30 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
31 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
32 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
33 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
34 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
35 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
36 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
37 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
38 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
39 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
40 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
41 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
42 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
43 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
44 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
45 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
46 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
47 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
48 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
49 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
50 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
51 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
52 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
53 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
54 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
55 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
56 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
57 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
58 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
59 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE
60 | [6 empty] | 0 | ⏳ PENDIENTE

## Resumen Ejecutivo
RESUMEN EJECUTIVO – COVER ENGINE x60
TIEMPO PROMEDIO POR PROCESO (desde Registro por Lote)
Proceso | Color | Prom. (min) | Mín. (min) | Máx. (min) | % del Total | Etapa crítica
1. Cortadora Manual |  | 40.2 |  | 60 | 20.351
2. Corte Láser |  |  |  | 0
3. Corte Router |  |  |  | 0
4. Sold. Componente |  | 57.3333 | 0 | 95 | 29.0246
5. Unión Componentes |  | 100 | 0 | 100 | 50.6244 | ⚠️ CUELLO DE BOTELLA
TOTAL PROMEDIO POR RACK |  | 197.5333 | 3.2922
PROYECCIÓN PARA 60 RACKS
Tiempo total estimado (en serie) |  |  |  | 11852
Tiempo total estimado (en serie) |  |  |  | 197.5333
Ganancia paralelo (estimado 40%) |  |  |  | 7111.2
Racks completados hoy |  |  |  | 0
% Avance pedido |  |  |  | 0